## 01_FEAT04_Xoa_TimKiem
NHẬT KÝ ĐIỀU CHỈNH: LƯỢC BỎ TÍNH NĂNG TÌM KIẾM DƯ THỪA TRÊN TRANG CHỦ
• Dự án: Hệ Thống Website Quản Lý & Cho Thuê Trọ (CDWEB) |  |  |  |  | • Sinh viên phụ trách: Nguyễn Thanh Hiền (MSSV: 24211TT3646)
• Phân hệ: Sàn Rentry - Tinh giản phạm vi Landing Page |  |  |  |  | • Ngày cập nhật: 23/10/2026 ¦ Phiên bản: v2.0 (Toàn diện)
STT | Mã CR (CR_ID) | Tính năng / Module | Vị trí trong báo cáo (Section) | Hạng mục / Đối tượng (Item) | Nội dung điều chỉnh chi tiết (Content Details) | Hành động (Action) | Lý do thay đổi & Căn cứ kỹ thuật (Technical Justification) | Ngày cập nhật | Trạng thái (Status)
1 | CR_04_01 | FEAT_04_LANDING | Kịch bản chính (Main Flow) Bước 3 | Luồng tìm kiếm của người dùng | 3. Người dùng nhập khu vực vào thanh tìm kiếm và bấm 'Tìm kiếm'. | XÓA (Remove) | Trang chủ Rentry là Landing Page tĩnh giới thiệu phòng trọ trực quan, không nằm trong phạm vi chức năng bộ lọc tìm kiếm nâng cao. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
2 | CR_04_02 | FEAT_04_LANDING | Mục 3: API Contract & Input Spec Trường dữ liệu | keyword (Từ khóa tìm kiếm) | Kiểu dữ liệu: string Bắt buộc: Không Ràng buộc: Tên quận, khu vực, trường đại học... | XÓA (Remove) | Đồng bộ với việc loại bỏ thao tác tìm kiếm ở Bước 3. Trang chủ không gọi API tìm kiếm nhận keyword mà nạp trực tiếp danh sách phòng có sẵn. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
3 | CR_04_03 | FEAT_04_LANDING | Mục 3: API Contract & Input Spec Trường dữ liệu | city (Tỉnh / Thành phố) | Kiểu dữ liệu: string Bắt buộc: Không Ràng buộc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... | XÓA (Remove) | Hủy bỏ bộ lọc thành phố trên trang chủ để tránh dư thừa, thống nhất đúng phạm vi giao diện xem nhanh phòng trọ. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
4 | CR_04_04 | FEAT_04_LANDING | Mục 4: Bảng Thông Báo Lỗi Mã lỗi ERR_04_01 | Lỗi tìm kiếm rỗng (ERR_04_01) | Nguyên nhân: Bấm tìm kiếm khi từ khóa rỗng Message: 'Vui lòng nhập khu vực, tên đường hoặc trường đại học cần tìm phòng.' Hiệu ứng: Viền sáng ô tìm kiếm & hiển thị danh sách từ khóa gợi ý | XÓA (Remove) | Đã hủy bỏ ô nhập liệu và nút bấm tìm kiếm ở Bước 3. Không còn đối tượng để phát sinh kịch bản lỗi này. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
5 | CR_04_05 | FEAT_04_LANDING | Mục 4: Bảng Thông Báo Lỗi Mã lỗi ERR_04_02 | Lỗi ký tự không hợp lệ (ERR_04_02) | Nguyên nhân: Nhập từ khóa chứa mã độc/ký tự lạ Message: 'Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự không hợp lệ.' Hiệu ứng: Tự động làm sạch chuỗi tìm kiếm | XÓA (Remove) | Không có form input tìm kiếm trên trang chủ. Cơ chế sanitize/chống XSS được chuyển sang xử lý tập trung ở Global Middleware của hệ thống. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
6 | CR_04_06 | FEAT_04_LANDING | Mục 4: Bảng Thông Báo Lỗi Mã lỗi ERR_04_03 | Lỗi không có kết quả (ERR_04_03) | Nguyên nhân: Không tìm thấy kết quả phù hợp Message: 'Không tìm thấy phòng trọ nào khớp với từ khóa tìm kiếm của bạn.' Hiệu ứng: Hiển thị khung Empty State kèm nút Khám phá | XÓA (Remove) | Trang chủ luôn nạp và hiển thị các phòng trọ mặc định/nổi bật từ Database, không xảy ra trạng thái Empty State do kết quả tìm kiếm rỗng. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
7 | CR_04_07 | FEAT_04_LANDING | Mục 4: Bảng Thông Báo Lỗi Mã lỗi ERR_04_04 | Lỗi mất kết nối máy chủ (ERR_04_04) | Nguyên nhân: Mất kết nối máy chủ dữ liệu phòng Message: 'Không thể nạp danh sách phòng lúc này. Vui lòng kiểm tra lại kết nối.' Hiệu ứng: Hiển thị thông báo lỗi mạng kèm nút Bấm để tải lại | XÓA (Remove) | Xử lý lỗi mạng và mất kết nối cơ sở dữ liệu được quy về trang lỗi toàn cục (Global Error 500/Network Page), không tách component riêng tại giao diện này. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
GIẢI TRÌNH TỔNG QUAN VỀ VIỆC LƯỢC BỎ (SUMMARY NOTE)
- Báo cáo nộp đợt đầu chứa kịch bản tìm kiếm và các mã lỗi phát sinh (ERR_04_01 -> ERR_04_04) vốn không thuộc phạm vi yêu cầu thực tế của Tính năng 4. - Việc lập log này nhằm loại bỏ hoàn toàn các mục dư thừa, đảm bảo mã nguồn và tài liệu báo cáo khớp nhau 100% khi chấm điểm.
| NGƯỜI LẬP BẢNG |  |  |  |  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN / HỘI ĐỒNG
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  |  | (Ký và phê duyệt)
Nguyễn Thanh Hiền

## 02_FEAT01_Them_OTP_Forgot
NHẬT KÝ BỔ SUNG ĐẶC TẢ: ĐĂNG NHẬP OTP & KHÔI PHỤC MẬT KHẨU (FEAT_01_AUTH)
• Dự án: Hệ Thống Website Quản Lý & Cho Thuê Trọ (CDWEB) |  |  |  |  | • Sinh viên phụ trách: Nguyễn Thanh Hiền (MSSV: 24211TT3646)
• Phân hệ: Xác thực tài khoản - Bổ sung Passwordless Login & Forgot Password |  |  |  |  | • Ngày cập nhật: 23/10/2026 ¦ Phiên bản: v2.0 (Toàn diện)
STT | Mã CR (CR_ID) | Tính năng / Module | Vị trí trong báo cáo (Section) | Hạng mục / Đối tượng (Item) | Nội dung điều chỉnh chi tiết (Content Details) | Hành động (Action) | Lý do thay đổi & Căn cứ kỹ thuật (Technical Justification) | Ngày cập nhật | Trạng thái (Status)
1 | CR_01_01 | FEAT_01_AUTH | Web & API Route Endpoints | Đăng nhập siêu tốc bằng mã OTP (Passwordless Login) | Bổ sung 3 Endpoints: - POST /login/send-otp (Rate limit throttle:30,1) - POST /login/verify-otp (throttle:10,1) - GET /login/magic (Signed Magic Link 5 phút) | THÊM MỚI (Add) | Nâng cao trải nghiệm người dùng, cho phép đăng nhập nhanh qua Email/SĐT mà không cần nhớ mật khẩu. Mã OTP 6 số ngẫu nhiên thời hạn 5 phút. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
2 | CR_01_02 | FEAT_01_AUTH | Web & API Route Endpoints | Khôi phục mật khẩu đa bước (Password Recovery Wizard) | Bổ sung 5 Web routes & 2 REST API endpoints: - GET /forgot-password - POST /forgot-password/send-otp - POST /forgot-password/resend-otp - POST /forgot-password/verify-otp - POST /forgot-password/reset - API: /api/auth/password/forgot, reset | THÊM MỚI (Add) | Giải quyết kịch bản người dùng quên mật khẩu thực tế. Xác minh danh tính qua mã OTP gửi vào email đã đăng ký và đổi mật khẩu an toàn. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
3 | CR_01_03 | FEAT_01_AUTH | Mục 3: Hợp đồng dữ liệu Input Specification | Tham số xác thực OTP Đăng nhập (login, otp, remember) | Request Contract: - login: string, required (Phone blind index hoặc Email) - otp: string, digits:6, required khi verify - remember: boolean, nullable | THÊM MỚI (Add) | Đặc tả tham số đầu vào cho API xác thực OTP và cơ chế giải mã Blind Index bảo mật cho số điện thoại người dùng. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
4 | CR_01_04 | FEAT_01_AUTH | Mục 3: Hợp đồng dữ liệu Input Specification | Tham số Khôi phục mật khẩu (email, otp, password, confirmed) | Request Contract: - email: string, email, required, max:150 - otp: string, digits:6, required - password: min:6, max:100, confirmed - password_confirmation: required | THÊM MỚI (Add) | Đảm bảo chuẩn hoá validation form đổi mật khẩu, kiểm tra độ mạnh mật khẩu và so khớp mật khẩu xác nhận. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
5 | CR_01_05 | FEAT_01_AUTH | Mục 4: Bảng Thông báo lỗi Mã lỗi ERR_01_13 | Tài khoản bị khóa bởi Admin (ERR_01_13) | Nguyên nhân: User có status = 'locked' cố gắng đăng nhập. Message: 'Tài khoản của bạn đã bị khóa bởi Quản trị viên hệ thống.' Hiệu ứng: Toast đỏ và HTTP 403. | THÊM MỚI (Add) | Bảo đảm an ninh hệ thống và quyền quản trị khóa tài khoản của Superadmin/Admin theo đặc tả phân quyền. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
6 | CR_01_06 | FEAT_01_AUTH | Mục 4: Bảng Thông báo lỗi Mã lỗi ERR_01_14 & ERR_01_15 | Lỗi gửi OTP Đăng nhập (ERR_01_14, ERR_01_15) | - ERR_01_14: 'Tài khoản này chưa tồn tại trong hệ thống. Vui lòng đăng ký tài khoản mới.' - ERR_01_15: 'Vui lòng chờ X giây trước khi yêu cầu mã OTP tiếp theo.' (Rate limit cooldown 60s) | THÊM MỚI (Add) | Xử lý kịch bản người dùng nhập sai SĐT/Email chưa từng đăng ký và chặn spam gửi SMS/Email OTP liên tục. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
7 | CR_01_07 | FEAT_01_AUTH | Mục 4: Bảng Thông báo lỗi Mã lỗi ERR_01_16 -> ERR_01_18 | Lỗi & Phản hồi Quên mật khẩu (ERR_01_16, ERR_01_17, ERR_01_18) | - ERR_01_16: 'Địa chỉ email này chưa được đăng ký trong hệ thống.' - ERR_01_17: 'Xác nhận mật khẩu không trùng khớp.' - ERR_01_18: 'Đặt lại mật khẩu thành công! Vui lòng đăng nhập với mật khẩu mới.' | THÊM MỚI (Add) | Đầy đủ kịch bản phản hồi giao diện cho quy trình quên mật khẩu 3 bước, đồng bộ 100% với file kiểm thử AuthFeature01Test. | 23/10/2026 | Đã duyệt (Approved)
GIẢI TRÌNH KỸ THUẬT BỔ SUNG (TECHNICAL NOTE)
- Nhóm đã nâng cấp thêm 2 tính năng cao cấp: Đăng nhập siêu tốc bằng mã OTP & Magic Link 1 chạm và Khôi phục mật khẩu 3 bước qua Email OTP. - Toàn bộ các luồng bổ sung này đã được viết unit test hoàn chỉnh và vượt qua 100% kiểm thử trong file tests/Feature/AuthFeature01Test.php (11/11 tests pass).
| NGƯỜI LẬP BẢNG |  |  |  |  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN / HỘI ĐỒNG
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  |  | (Ký và phê duyệt)
Nguyễn Thanh Hiền